## Portada
Objetivo	Este procedimiento define las actividades necesarias para el desempeño del Responsable de Gestión de Calidad del Sistema de Gestión de I2T. Estas actividades se basan en la planificación, seguimiento y control de tareas del Sistema de Gestión de Calidad interno.
Alcance	Este proceso involucra la planificación, seguimiento y control por parte del Responsable de Gestión de Calidad de las tareas del Sistema de Gestión de Calidad Interno a ser implementadas por los Responsables de Implementación (responsables de los procesos del SGC).

## Proceso
Diagrama					Documentación		Comentarios
Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad					Responsable de Implementación					Entrada	Salida
Monitorear Resolución de Actividades del SGC / Planificar Actividades del SGC / Resolver Actividades del SGC					Listado de tareas del SGC.	Planificación de Tareas del SGC en el Sistema de Gestión.	El Responsable de Gestión de Calidad toma como base el Listado de Tareas del SGC de I2T y planifica las actividades a realizar relativas al Sistema de Gestión de Calidad de la organización, acordando las fechas con los Responsables de Implementación (responsables de los procesos del SGC) correspondientes.

				Tareas del SGC en el Sistema de Gestión (planificadas).	Registros según el proceso específico. / Tareas del SGC en el Sistema de Gestión (resueltas).	Una vez asignada la tarea y llegada la fecha de inicio de la misma, el Responsable de Implementación debe resolver dicha tarea dejando los registros y observaciones correspondientes. Pasando la tarea de SGC a resuelta cuando ha concluido la misma.

				Tareas del SGC en el Sistema de Gestión (planificadas y resueltas).	Cierre de tareas. / Re-Planificación de Actividades.	Se deberá realizar periódicamente un seguimiento sobre la resolución de actividades planificadas del SGC. En caso de desvíos en la resolución, se tomarán acciones correctivas, por ejemplo, replanificando las actividades para una fecha futura.

## Notas
Notas

Referencia	Descripción

## Historia Cambios
Historia de Cambios

Revisión	Autor	Fecha	Descripción
0	Grupo de Calidad	27/12/2020	Documentación Inicial del Proceso de Gestión de la Calidad.
0	Representante de la Dirección	4/1/2021	Aprobación y publicación del documento.